PLANO DE PROJETO

NOVITA TELEMEDICINA

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Desenvolvimento do MVP

| Contrato | 001/2026 |
| --- | --- |
| Cliente | Novita Home Care Servicos em Saude LTDA |
| Fornecedor | Migrai Tecnologia da Informacao LTDA |
| Data | Janeiro/2026 |

# 1. VISAO GERAL DO PROJETO

## 1.1 Objetivo

Desenvolver o Produto Minimo Viavel (MVP) da plataforma 'Novita Telemedicina', integrando servicos de home care e telemedicina em uma solucao digital completa, otimizada para conversao e geracao de receita.

## 1.2 Escopo Resumido

- Landing Page institucional com redesign completo

- Sistema de gestao de assinaturas (5 planos)

- Checkout integrado com gateway de pagamento

- Area do usuario (painel do assinante)

- Integracao White Label com plataforma de telemedicina

- Modulo 'Medicamento em Casa' com e-commerce

- Painel administrativo de gestao

## 1.3 Valor do Contrato

| Fase | Valor | Forma de Pagamento |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento MVP | R$ 40.000,00 | 50% entrada + 50% entrega |
| Sustentacao (6 meses) | R$ 24.000,00 | 6x R$ 4.000,00/mes |
| TOTAL CONTRATUAL | R$ 64.000,00 |  |

# 2. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

## 2.1 Visao Geral - 30 Dias

| Semana | Atividades Principais |
| --- | --- |
| SEMANA 1 | Infraestrutura, configuracoes e integracoes base |
| SEMANA 2 | Portal do paciente e sistema de assinaturas |
| SEMANA 3 | E-commerce de medicamentos e painel administrativo |
| SEMANA 4 | Testes, homologacao e preparacao para go-live |

## 2.2 Cronograma Detalhado

SEMANA 1 - INFRAESTRUTURA E INTEGRACOES (Dias 1-7)

| Dia | Atividade | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Setup do ambiente de desenvolvimento | Pagamento entrada |
| 2-3 | Configuracao do banco de dados (Supabase) | - |
| 3-4 | Integracao com gateway de pagamento | Credenciais gateway |
| 4-5 | Integracao com plataforma de telemedicina | Credenciais telemedicina |
| 5-6 | Configuracao do dominio e SSL | Acesso DNS |
| 6-7 | Sistema de autenticacao | - |
| 7 | ENTREGA PARCIAL 1: Infraestrutura | - |

SEMANA 2 - PORTAL DO PACIENTE (Dias 8-14)

| Dia | Atividade | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| 8-9 | Redesign da Landing Page | Briefing completo |
| 9-10 | Secao de planos com comparativo | Dados dos planos |
| 10-11 | Checkout de assinaturas | Gateway integrado |
| 11-12 | Sistema de cobranca recorrente | - |
| 12-14 | Area do usuario - Dashboard | - |
| 14 | ENTREGA PARCIAL 2: Portal B2C | - |

SEMANA 3 - E-COMMERCE E ADMIN (Dias 15-21)

| Dia | Atividade | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| 15-16 | Sistema de busca de receitas | - |
| 16-17 | Carrinho de compras de medicamentos | - |
| 17-18 | Checkout de medicamentos | - |
| 18-19 | Sistema de notificacao logistica | - |
| 19-21 | Dashboard administrativo | - |
| 21 | ENTREGA PARCIAL 3: E-commerce e Admin | - |

SEMANA 4 - TESTES E GO-LIVE (Dias 22-30)

| Dia | Atividade | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| 22-24 | Testes de integracao completos | - |
| 24-25 | Correcoes e ajustes | Feedback testes |
| 25-27 | Migracao para producao | Credenciais producao |
| 27-28 | Testes finais em producao | - |
| 28-29 | Treinamento da equipe de suporte | Equipe contratada |
| 30 | GO-LIVE | Aceite MVP |

# 3. ENTREGAS CONTRATUAIS (MVP)

## 3.1 Portal do Paciente & Venda de Planos

| # | Funcionalidade | Descricao |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Landing Page Institucional | Redesign completo integrando home care e telemedicina |
| 1.2 | Sistema de Gestao de Assinaturas | Multiplos planos (Bronze, Prata, Ouro, Platina, Coletivo) |
| 1.3 | Checkout Integrado | Gateway de pagamento com cartao e cobranca recorrente |
| 1.4 | Area do Usuario | Painel do assinante para gestao de dados |

## 3.2 Core: Telemedicina Integrada

| # | Funcionalidade | Descricao |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Controle de Acesso Inteligente | Verificacao de adimplencia antes de liberar telemedicina |
| 2.2 | Integracao White Label | Plataforma de telemedicina parceira via iFrame |
| 2.3 | Gateway de Pagamento | Cartao de credito e PIX com cobranca recorrente |

## 3.3 Modulo 'Medicamento em Casa'

| # | Funcionalidade | Descricao |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Busca de Receita | Por protocolo/codigo/token |
| 3.2 | Mineracao de Receita | Sistema de localizacao de receita |
| 3.3 | Carrinho de Compras | Para medicamentos prescritos |
| 3.4 | Checkout Medicamentos | Pagamento avulso (Cartao e PIX) |
| 3.5 | Notificacao Logistica | Ordem de servico automatica |

## 3.4 Painel Administrativo

| # | Funcionalidade | Descricao |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Dashboard Financeiro | Metricas de assinantes, inadimplencia, receita |
| 4.2 | Gestao de Pedidos | Acompanhamento financeiro, status e rastreamento |

# 4. DEPENDENCIAS DO CLIENTE

## 4.1 Materiais Obrigatorios

| Item | Prazo | Status |
| --- | --- | --- |
| Briefing completo preenchido | 10 dias apos assinatura | ( ) |
| Logomarca em alta resolucao | 10 dias apos assinatura | ( ) |
| Paleta de cores e fontes | 10 dias apos assinatura | ( ) |
| Textos institucionais | 10 dias apos assinatura | ( ) |
| Descricao e precos dos planos | 10 dias apos assinatura | ( ) |
| FAQ | 10 dias apos assinatura | ( ) |
| 3 artigos do blog | 10 dias apos assinatura | ( ) |
| Termos de uso e privacidade | 10 dias apos assinatura | ( ) |

## 4.2 Acessos e Credenciais

| Item | Prazo | Status |
| --- | --- | --- |
| Contato responsavel gateway | 7 dias apos assinatura | ( ) |
| Contato responsavel telemedicina | 7 dias apos assinatura | ( ) |
| Credenciais de e-mail | 7 dias apos assinatura | ( ) |
| Acesso ao dominio (DNS) | 7 dias apos assinatura | ( ) |

# 5. MARCOS DE PAGAMENTO

## 5.1 Fase de Desenvolvimento

| Marco | Valor | Condicao |
| --- | --- | --- |
| 1a Parcela | R$ 20.000,00 | Assinatura do contrato |
| 2a Parcela | R$ 20.000,00 | Aceite do MVP |

## 5.2 Fase de Sustentacao (6 meses obrigatorios)

| Mes | Valor | Vencimento |
| --- | --- | --- |
| Mes 1 | R$ 4.000,00 | Dia 5 do mes seguinte ao aceite |
| Mes 2 | R$ 4.000,00 | Dia 5 |
| Mes 3 | R$ 4.000,00 | Dia 5 |
| Mes 4 | R$ 4.000,00 | Dia 5 |
| Mes 5 | R$ 4.000,00 | Dia 5 |
| Mes 6 | R$ 4.000,00 | Dia 5 |

# 6. RISCOS E MITIGACOES

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso no recebimento de materiais | Alta | Alto | Comunicacao clara de prazos |
| Indisponibilidade de APIs terceiros | Media | Alto | Testes antecipados |
| Mudancas de escopo | Media | Alto | Controle rigoroso de escopo |
| Atraso na contratacao de suporte | Media | Medio | Alertas antecipados |

# 7. GARANTIA E SUSTENTACAO

## 7.1 Garantia (90 dias)

Apos o aceite, a Migrai oferece 90 dias de garantia contra defeitos de desenvolvimento:

| Severidade | Descricao | SLA |
| --- | --- | --- |
| Critica | Sistema fora do ar | 4h uteis |
| Grave | Funcionalidade importante comprometida | 8h uteis |
| Moderada | Funcionalidade secundaria afetada | 24h uteis |
| Menor | Problemas esteticos | 48h uteis |

IMPORTANTE: Correcoes em garantia NAO consomem horas da sustentacao.

## 7.2 Sustentacao Mensal (R$ 4.000/mes)

Inclui 20 horas mensais de:

- Monitoramento proativo

- Correcao de bugs

- Suporte tecnico (seg-sex, 8h-18h)

- Atualizacoes de seguranca

- Pequenos ajustes

- Desenvolvimento das funcionalidades da Fase 2

Horas excedentes: R$ 200/hora (pre-aprovadas)

# 8. APROVACOES

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CONTRATANTE (Novita Home Care)

Nome: __________________________________________________

Cargo: __________________________________________________

Data: __________________________________________________

Assinatura: _______________________________________

CONTRATADA (Migrai Tecnologia)

Nome: Bruno de Souza Rego

Cargo: Representante Legal

Data: __________________________________________________

Assinatura: _______________________________________

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Documento gerado em Janeiro/2026 | Versao 1.0